## 01.수행일정표
프로젝트 수행 일정표 (WBS)
번호 | 일감 | 시작일 (YY-MM-DD) | 완료일 (YY-MM-DD) | 기간 (일) | 진척도 (%) | 투입인력 (리소스) | 비고 (산출물) | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | 1 계획 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2
2 | 1.1 WBS 작성 및 확정 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 1 | 100% |  | 프로젝트수행일정표(WBS)
| 1.2 착수보고서 작성 및 발표 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 1 | 100% |  | 착수보고서
3
4 | 2 분석 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 3
5 | 2.1 개발 장비 설치 및 설정 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 100%
6 | 2.2 현행업무 분석 (AS-IS) | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2 | 100%
7 | 2.3 요구사항 분석 (TO-BE) | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2 | 100%
8 | 2.3.1 요구사항 수렴 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2 | 100%
9 | 2.3.2 요구사항 분석 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 3 | 100% |  | 요구사항명세서
10
11 | 3 설계 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 6
12 | 3.1 DB 설계 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 6 | 100% |  | ERD, 물리데이터모델링
13 | 3.2 화면 레이아웃 설계 |  |  |  | 0% |  | 화면설계서
14 | 3.3 인터페이스 설계 |  |  |  | 0% |  | 인터페이스설계서
15 | 3.4 프로토타입 구축 |  |  |  | 0% |  | 프로토타입 소스코드
16 | 3.5 설계 산출물 검토 및 확정 |  |  |  | 0% |  | 중간보고서
17
18 | 4 개발 및 구축 |  |  | 1
19 | 4.1 Front-End 프로그래밍 |  |  | 1 |  |  | 프런트엔드 소스코드
20 | 4.1.1 웹디자인 (UI/UX) |  |  | 1
21 | 4.1.2 웹퍼블리싱 |  |  | 1
22 | 4.2 Back-End 프로그래밍 |  |  | 1 |  |  | 백엔드 소스코드
23 | 4.2.1 기능1 |  |  | 1
24 | 4.2.2 기능2 |  |  | 1
25 | 4.2.3 기능3 |  |  | 1
26 | 4.2.4 기능4 |  |  | 1
27 | 4.2.5 단위 테스트 및 보완 |  |  | 1
28 | 4.3 인터페이스 프로그래밍 |  |  | 1 |  |  | 인터페이스 소스코드
29 | 4.3.1 지원 플랫폼 |  |  | 1
30 | 4.3.2 외부 시스템 |  |  | 1
31 | 4.3.3 협력업체 작업 |  |  | 1
32 | 4.3.4 단위 테스트 및 보완 |  |  | 1
33
34 | 5 테스트 |  |  | 1
35 | 5.1 통합 테스트 실시 및 보완 |  |  | 1
36 | 5.2 취약점 진단 |  |  | 1 |  |  | 통합테스크 계획/결과 보고서
37
38 | 6 이행 및 안정화 |  |  | 1
39 | 6.1 개인 포트폴리오 작성 |  |  | 1 |  |  | 포트폴리오
40 | 6.2 이력서 작성 및 구직 |  |  | 1 |  |  | 이력서 | bar: 1월 W1 to 1월 W4
41 | 6.3 완료보고서 작성 및 보고 |  |  | 1 |  |  | 완료보고서 | bar: 1월 W2 to 1월 W4
42 | 6.4 프로젝트 종료 |  |  | 1 |  |  | "취업성공" | bar: 1월 W4